|  |
| --- |
| 1. ***GELİŞME ALANI***

**MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK** |
| **2.4 STRATEJİK AMAÇ:** TURİZM İLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN MODEL ODA SEÇEREK PROJE GELİŞTİRMEK |
| **İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER** | **Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara** |
| **Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik** |
| **Yıl:**  | **2014**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hedefler ve Faaliyetler** | **P.Tarih** | **G.Tarih** | **P.Maliyet****(TL)** | **G.Maliyet****(TL)** | **Açıklama** | **Performans Göstergesi** | **Faaliyetin Sorumlusu** |
| **2.4.1 HE** | ***Önceki yıllarda yapılan “Türk Oda Geliştirme Projesi” örneği gibi Turizm konusunda gelişmişlik örneği gösteren bir AB odası ile geliştirme projesi hazırlamak*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.1.1 F** | ***AB ülkelerinden bir oda belirlendikten sonra ortak proje çalışmaları yapmak (Keçi Adasında temalı projeler akvaryum, gezi alanı, hayvanat bahçesi… vb)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **a** | Regional Chamber of Commerce Novi Sad ile işbirliği |  |  |  |  |  |  |  |
| **a.1** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 14.03.2014 | ***-*** | *-* | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| **a.2** | Ziyaret Organizasyonu | Mart 2014 | - |  |  |  |  |  |
| **b** | Constanta Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Navigation |  |  |  |  |  |  |  |
| **b.1** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 28.01.2014 | - | - | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| **b.2** | Ziyaret Organizasyonu | Mayıs 2014 | - |  |  |  |  |  |
| ***c*** | *Burgas* Chamber of Commerce *and Industry* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***c.1*** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 20.01.2014 | - | - | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| ***c.2*** | Ziyaret Organizasyonu | Nisan 2014 | 20-24 Nisan 2014 | 6000 TL | 6554 TL | Meclis Başkanı Ali Kansu, GS ve EPD  | Ziyaret Raporu | GS-EPD |
| **2.4.2 HE** | ***Turizmde yeni gelişmekte olan Artvin, Antakya, Bartın meslek odaları ile Turizm sektöründe oda geliştirme projesi hazırlamak*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.1.1 F** | ***Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak oda geliştirme projesi hazırlamak*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **a** | Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği |  |  |  |  |  |  |  |
| **a.1** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 28.03.2014 | ***-*** | *-* | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| **a.2** | Ziyaret Organizasyonu | Mart 2014 | - |  |  |  |  |  |
| **b** | Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği |  |  |  |  |  |  |  |
| **b.1** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 28.03.2014 | - | - | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| **b.2** | Ziyaret Organizasyonu | Mayıs 2014 | 05-08.06.2014 | 10.000TL | 14.031 TL | *Artvin TSO temsilen 11 YK-Meclis üyesi* | *Protokol* *Basın kupürleri* | *GS* |
| ***c*** | Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği |  |  |  |  |  |  |  |
| ***c.1*** | Resmi Yazışmaların yapılması | Ocak 2014 | 28.03.2014 | - | - | Resmi işbirliği mektubu yazıldı | *Yazışmalar*  | *EPD* |
| ***c.2*** | Ziyaret Organizasyonu | Nisan 2014 | 20-24 Nisan 2014 | 6000 TL | 6554 TL |  |  |  |